## Sheet1
팀당근 "라고할때" | [7 empty] | 1주차 (기획) | [6 empty] | 2주차 (개발, 중간 발표) | [6 empty] | 3주차 (개발) | [6 empty] | 4주차 (개발) | [6 empty] | 5주차 (개발 완료, 리허설) | [6 empty] | 6주차 (최종 발표)
[8 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
구분 | 기능 번호 | 대분류 | 작업 | 기능 상세 | 담당자 | 완료 여부 | 시작일자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 1 | 공통 | 기획서 작성 |  | 공통 | 완료 | 2025-07-14
| 2 | 공통 | 기능명세서 작성 |  | 김해민 | 완료 | 2025-07-17
| 3 | 공통 | API연동규격서 작성 |  | 최혜림 | 진행중 | 2025-07-17
| 4 | 공통 | 화면 기능 명세서 작성 |  | FE | 완료 | 2025-07-17
| 5 | 공통 | IA 작성 |  | FE | 완료 | 2025-07-18
| 6 | 공통 | UX 와이어프레임 작성 |  | 박승균 | 진행중 | 2025-07-18
| 7 | 공통 | ERD 작성 |  | 김해민 | 완료 | 2025-07-18
| 8 | 공통 | Sequence Diagram 작성 |  | 박경찬 | 완료 | 2025-07-18
| 9 | 공통 | GanttChart 작성 |  | 김수진 | 완료 | 2025-07-21
| 10 | FE | 기술 스택 선정 |  | FE | 작업대기 | 2025-07-19
| 11 | BE | 기술 스택 선정 |  | 최혜림 | 작업대기 | 2025-07-25
| 12 | 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기 | 2025-07-25
| 13 | 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  | 공통 | 작업대기 | 2025-07-25
| 14 | 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기 | 2025-07-25
| 15 | 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  | FE | 작업대기 | 2025-07-26
| 16 | FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | FE | 작업대기 | 2025-07-25
| 17 | BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | BE | 작업대기 | 2025-07-25
| 18 | FE | 프로젝트 생성 |  | FE | 작업대기 | 2025-07-26
| 19 | BE | 프로젝트 생성 |  | BE | 작업대기 | 2025-07-26
| 20 | FE | 프로젝트 설정 |  | FE | 작업대기 | 2025-07-26
| 21 | BE | 프로젝트 설정 |  | BE | 작업대기 | 2025-07-26
| 22 | 공통 | UI 디자인 |  | 김수진 | 진행중 | 2025-07-25
학습 | 23 | FE | 안드로이드 아키텍처 패턴 학습 | Hilt 의존성 학습 | FE | 진행중 | 2025-07-26
| 24 | BE | CI/CD 배포 준비 | 젠킨스 학습 | BE | 진행중 | 2025-07-26
개발 | 25 | FE | 회원가입 | 회원가입 화면 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-07-31
| 26 | BE |  | 소셜 회원가입 연동 | 박준형 | 작업대기 | 2025-07-26
| 27 | BE |  | security 회원가입 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-07-26
| 28 | FE | 로그인 | 로그인/로그아웃 화면 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-07-31
| 29 | BE |  | 소셜 로그인 연동 | 박준형 | 작업대기 | 2025-07-27
| 30 | BE |  | security 로그인 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-07-27
| 31 | BE |  | 자동 로그인 기능 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-07-27
| 32 | FE | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 화면 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-01
| 33 | BE |  | 회원탈퇴 기능 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-07-26
| 34 | FE | 공통화면 구현 | 로딩창 페이지 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-31
| 35 | FE |  | 오류 페이지 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-31
| 36 | FE |  | 서비스 소개 페이지 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-11
| 37 | FE | 홈 | Navbar 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-07-26
| 38 | FE |  | 홈 화면 UI 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-08-10
| 39 | FE |  | 스플래시 페이지 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-07-31
| 40 | FE | 모의투자 | 주식 검색(조회) 화면 구현 | 박경찬 | 작업대기 | 2025-07-30
| 41 | BE |  | 주식 검색(조회) 기능 구현 | 김해민 | 작업대기 | 2025-07-30
| 42 | FE |  | 차트 그래프 및 UI 조작 구현 | 박경찬 | 진행중 | 2025-07-23
| 43 | BE |  | 주식 차트 현재 시세 연동 | 김해민 | 작업대기 | 2025-07-26
| 44 | FE |  | 주식 매매 화면 구현 | 박경찬 | 작업대기 | 2025-08-01
| 45 | BE |  | 주식 매매 기능 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-07-28
| 46 | BE |  | 차트 패턴 분석 구현 | 최혜림 | 작업대기 | 2025-07-30
| 47 | FE |  | 투자상황변화 푸시알림 기능 | 박경찬 | 작업대기 | 2025-08-10
| 48 | BE |  | 투자상황변화 감지 기능 | 최혜림 | 작업대기 | 2025-08-08
| 49 | FE | 역사 챌린지 | 역사 챌린지 진입 화면 구현 | 박경찬 | 작업대기 | 2025-08-04
| 50 | FE |  | 역사 챌린지 진행 화면 구현 | 박경찬 | 작업대기 | 2025-08-06
| 51 | FE |  | 역사 챌린지 종료 화면 구현 | 박경찬 | 작업대기 | 2025-08-08
| 52 | BE |  | 역사 챌린지 차트 구현 | 최혜림 | 작업대기 | 2025-07-26
| 53 | BE |  | 과거 뉴스 조회 기능 구현 | 최혜림 | 작업대기 | 2025-08-10
| 54 | BE | AI 매매봇 | 성향별 매매봇 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-07-30
| 55 | BE |  | 매매봇 거래내역 api 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-07-31
| 56 | BE |  | 매매봇 계좌 조회 api 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-08-01
| 57 | BE |  | 매매봇 판단 근거 출력 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-08-02
| 58 | FE |  | 매매봇 관련 화면 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-11
| 59 | FE | 투자 성향 테스트 | 성향 테스트 화면 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-07-30
| 60 | BE |  | 성향 테스트 로직 구현 | 김해민 | 작업대기 | 2025-07-30
| 61 | FE | 학습 | 학습 홈 화면 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-07-28
| 62 | FE |  | 차트 패턴 학습 화면 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-08-09
| 63 | FE |  | 데일리 퀴즈 화면 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-08-06
| 64 | FE |  | 랜덤 퀴즈 화면 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-08-07
| 65 | BE |  | 차트 패턴 학습 기능 구현 | 박준형 | 작업대기 | 2025-08-03
| 66 | BE |  | 데일리 퀴즈 기능 구현 | 김해민 | 작업대기 | 2025-08-01
| 67 | BE |  | 랜덤 퀴즈 기능 구현 | 김해민 | 작업대기 | 2025-08-10
| 68 | BE |  | 학습 streak 기능 구현 | 김해민 | 작업대기 | 2025-08-02
| 69 | FE |  | 데일리 퀴즈 푸쉬 알람 | 박승균 | 작업대기 | 2025-08-11
| 70 | FE | 단어장 | 투자 단어장 화면 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-08-04
| 71 | FE |  | 단어장 내 정답 표시 | 박승균 | 작업대기 | 2025-08-04
| 72 | BE |  | 투자 단어장 DB 삽입 | 김해민 | 작업대기 | 2025-08-04
| 73 | BE |  | 단어장 기능 구현 | 김해민 | 작업대기 | 2025-08-04
| 74 | FE | 뉴스 | 최신 뉴스 조회 화면 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-08-01
| 75 | BE |  | 최신 뉴스 조회 기능 구현 | 김해민 | 작업대기 | 2025-08-07
| 76 | FE |  | 관심종목 뉴스 조회 화면 구현 | 박승균 | 작업대기 | 2025-08-02
| 77 | BE |  | 관심종목 뉴스 조회 기능 구현 | 김해민 | 작업대기 | 2025-08-08
| 78 | BE |  | 뉴스 호재악재 판단 기능 | 박준형 | 작업대기 | 2025-08-04
| 79 | BE |  | 뉴스 ai 요약 기능 | 박준형 | 작업대기 | 2025-08-06
| 80 | FE | 마이페이지 | 랭킹 화면 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-04
| 81 | BE |  | 랭킹 기능 구현 | 최혜림 | 작업대기 | 2025-08-04
| 82 | FE |  | 포트폴리오 화면 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-05
| 83 | BE |  | 포트폴리오 기능 구현 | 최혜림 | 작업대기 | 2025-08-04
| 84 | FE |  | recap 화면 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-06
| 85 | BE |  | recap LLM 기능 구현 | 최혜림 | 작업대기 | 2025-08-05
| 86 | FE |  | 프로필 수정 화면 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-07
| 87 | BE |  | 프로필 기능 구현 | 최혜림 | 작업대기 | 2025-08-07
| 88 | FE | 위젯 | 위젯 구현 | 김수진 | 작업대기 | 2025-08-08
배포 | 89 | Server | MySQL | 설치 및 환경설정 | BE | 작업대기 | 2025-07-23
| 90 | Server |  | DB 생성 및 권한 부여 | BE | 작업대기 | 2025-07-25
| 91 | Server |  | 외부 연동 확인 | BE | 작업대기 | 2025-07-25
| 92 | Server | Redis | 설치 및 환경 설정 | BE | 작업대기 | 2025-07-25
| 93 | Server |  | EC2 redis-server 외부 연동 | BE | 작업대기
| 94 | Server |  | 외부 연동 확인 | BE | 작업대기
| 95 | Server | Back | 도커 파일 작성 | BE | 작업대기 | 2025-07-23
| 96 | Server |  | 서버 포트 설정 | BE | 작업대기 | 2025-07-25
| 97 | Server |  | 도커 파일 작성 | BE | 작업대기 | 2025-07-25
| 98 | Server | Front | 도커 파일 작성 | BE | 작업대기
| 99 | Server |  | nginx.conf 작성 | BE | 작업대기
| 100 | Server |  | 서버 포트 설정 | BE | 작업대기
| 101 | Server | NginX | 설치 및 환경 설정 | BE | 작업대기
| 102 | Server |  | SSL 설정 | BE | 작업대기
| 103 | Server |  | default 파일 설정 | BE | 작업대기
| 104 | Server | Jenkins | 설치 및 환경 설정 | BE | 작업대기 | 2025-07-23
| 105 | Server |  | 백엔드 서버 CI/CD | BE | 작업대기 | 2025-07-24
| 106 | Server |  | 백엔드 서버 로드 밸런싱 | BE | 작업대기
| 107 | Server |  | 테스트 서버 CI/CD | BE | 작업대기
| 108 | Server |  | 프론트 서버 CI/CD | BE | 작업대기
테스트