## Sheet1
Epic | 기능명 | 기능 설명 | 중요도 | 개발순서 | 화면 | 비고 | 브랜치명
회원관리 | 로그인 | 소셜 로그인만 구현 (구글, 카카오) | 상 | 4순위 | 로그인 | 소셜로그인 - 구글, 카카오 | login
| 로그아웃 |  | 상 | 4순위 | 마이페이지 | 로그아웃 상태 - 컨텐츠 사용 불가 - 조회만 가능 | logout
| 회원가입 | 소셜 회원가입만 구현 (닉네임, 프로필 정보는 추가 기입 필요) | 상 | 4순위 | 로그인 | 닉네임 프로필(기본이미지 성향) 최초 성향 테스트 | join
| 회원 탈퇴 |  | 상 | 4순위 | 마이페이지 | 회원 탈퇴 시 삭제 정보 기재 - 투자 내역 - 프로필 아이템 구매 내역 - 1년 동안 정보 유지
| 포트폴리오 대시보드 | 보유 KRW, 총 보유 자산, 총 매수, 총 평가, 평가손익, 수익률, 보유 종목, 최근 거래 내역 제공 | 상 | 3순위 | 마이페이지 | 보유 종목 - 종목명, 매매량, 수익률, 수익
| 회원 정보 조회 / 수정 | 닉네임, 프로필 사진, 테두리 수정 | 중 | 4순위 | 마이페이지
| 자동 로그인 | 앱 실행 시 자동 로그인 | 중 |  | 백엔드
| 약관동의서 | 회원가입 시 약관 동의 절차 | 하
| 랭킹 시스템 | 모의 투자 총 자산 랭킹 | 중상 | 3순위 | 메인화면 | 공부로 모은 투자금도 포함
| 내 주식 상황 안내 | 내 주식 등락률에 따라 해당하는 멘트 출력 | 중 | 3순위 | 메인화면
| 마이탭 코치 마크 |  | 중 | 5순위
Recap | Recap | 1달 기준 투자 회고 통계 | 중 | 4순위 | 마이페이지 | 총 거래 횟수, 보유 종목 비율, 한 달 수익, 거래량
| LLM 피드백 | LLM을 통한 피드백 제공 | 하 | 4순위 | 마이페이지 | GPT Open API 사용
| SNS 공유 | 단순 링크 공유가 아닌 인스타스토리와 같은 형식이 있는 SNS 공유 기능 | 하 | 5순위 | 마이페이지
계좌관리 | 내 계좌보기 | 나의 투자금 확인 | 상 | 2순위
| 주문 내역 확인 | 월별 매매 내역 확인 | 상 | 2순위
성향 분석 | 투자 성향 테스트 | 설문을 통해 성향에 맞는 투자 성향 도출 | 상 | 2순위 | 성향 분석 화면 | 선지 내용은 본문 참고
| 투자 성향 재테스트 | 기존 성향 재설정 | 상 | 2순위 | 마이페이지
모의투자 | 실시간 모의투자 | 현재 시세 기반 실시간 매매 제공 | 상 | 1순위 | 모의투자 | 한국투자증권 api 사용
| 주식 종목 조회 | 종목명, 현재가, 등락률 기준 조회 | 상 | 1순위 |  | 한국투자증권 api 사용
| 주식 매도 / 매수 | 실제 매매 기능 제공 | 상 | 2순위 |  | 체결 시 수수료 적용 (본문 참고)
| 투자 상황 변화 감지 알림 | 투자 진행 시 성향에 맞는 상황 변화 감지 알림 | 중 | 3순위 |  | ex. 안정형 ±5% 이상 변화시 알람
| 사용자 매매 내역 | 차트 하단에 사용자 거래 내역 표시 | 상 | 2순위 |  | 종목, 거래시점, 체결가, 매매량, 수익률 전체 조회 + 종목별 단건 조회
| 관심 종목 설정 |  | 중 | 3순위
| 매매 코치 마크 |  | 중 | 5순위
Ai 매매봇 | AI 매매봇 계좌 보기 | AI 매매봇의 투자금 확인 | 상 | 2순위
| 매매봇 매매 내역 | 차트 하단에 매매봇 거래 내역 표시 | 상 | 3순위 | 모의투자 | 종목, 거래시점, 체결가, 매매량, 수익률
| 매매봇 판단 근거 | LLM을 이용해 매매 판단 근거 출력 | 상 | 2순위 | 모의투자 | GPT Open API 사용
| 성향별 자동 매매 | 4가지 성향별로 자동 매매 진행 매매 내역, 판단 근거 저장 | 상 | 1순위 | 모의투자
| 매매봇 개인화 | 사용자가 입력한 프롬프트 기반 전략 생성 및 튜닝 | 하 | 8순위 | 모의투자
차트 시스템 | 차트 패턴 학습 | 10-15개 대표 패턴 교육 콘텐츠. 차트 패턴을 선택해 현재 차트에 적용 가능한지 확인 후 어떻게 가능한지 설명 제공. | 중 | 3순위 | 차트분석화면 | 상황별 대응 방법 제공. 현재 차트에 적용이 불가능하다면 가능한 패턴 탐색 후 추천.
| 차트 보기 | 실시간 주식 차트 확인 | 상 | 1순위 | 차트분석화면 | TradingView Charting Library 사용 Advanced chart 승인 대기 중
| 차트 내 UI 조작 | 확대/축소, 지표, 추세선 도구 등 차트 내 UI 조작 | 상 | 1순위 | 차트분석화면
| 자동 패턴 분석 | 차트 패턴 자동 감지 및 힌트 제공 | 상 | 1순위 | 차트분석화면 | 패턴 오버레이 렌더링. Technical Analysis Library 활용 기능 접근 횟수 제한 1일 3회
| 종목 검색 기록 관리 | 종목 검색 내역 조회/저장/삭제 | 하 | 5순위
| 실시간 종목 검색 및 차트 불러오기 | 실시간 종목을 검색하고 해당 종목을 선택하면 선택한 주식 종목 차트로 이동 | 상 | 3순위 |  | 검색 실패 시 예외 처리
역사 챌린지 | 역사적 순간 챌린지 | 특정 과거 시점에서 모의 투자 체험 | 상 | 1순위 | 모의투자 | 한국 투자증권 API로 초기 데이터 받아 DB 저장, 네이버 뉴스 검색 API
| 역사 챌린지 투자금 | 모의 투자금과 따로 관리 | 중 | 3순위
| 역사 챌린지 보상 | 역사 챌린지 완료 후 투자금 보상 | 중 | 5순위
퀴즈 | 데일리 퀴즈 | 매일 1문제 씩 주어지는 O/X 퀴즈 투자금 보상 및 선착순 순위 제공 | 상 | 2순위 | 메인화면
| 퀴즈 풀이 결과 화면 | 정답 여부, streak, 투자금 획득 표시 | 상 | 2순위
| 데일리 문제 자동생성 | LLM 기반 문제 자동 생성 | 중 | 5순위 | 백엔드 | 검수 시스템 구축 필요 투자 단어장 + GPT 프롬프트 사용
| 랜덤 퀴즈 | 유저가 자율적으로 푸는 랜덤 문제 | 하 | 4순위 | 학습 화면
| streak | 유저의 연속 퀴즈 풀이 기록 저장 및 조회 | 중 | 3순위 | 학습 화면 | 데일리 퀴즈 날짜 기준 count
| 데일리 퀴즈 알람 | 매일 랜덤한 시간에 데일리 퀴즈 알람 전송 | 중 | 5순위 |  | 국장 시간 (오전 9시 ~ 오후 3시) 알람 제외 | daily-alarm-push
투자 단어장 | 투자 용어 단어장 | 증권용어사전을 DB화한 투자 용어 단어장 일상 용어를 사용해 개념을 쉽게 설명 | 중상 | 3순위 | 학습 화면 | 미로그인 사용자도 사전 조회 가능. 증권용어 사전 크롤링 후 DB 생성.
| 투자 단어장 내 정답 표시 | 투자 단어장 내에 퀴즈 정답 여부 표시 | 하 | 5순위 | 학습 화면
뉴스 | 최신 뉴스 조회 | 20분에 한 번 씩 경제 최신 뉴스 10개 씩 업데이트 | 상 | 3순위 |  | API로 부른 뉴스 정보 DB 저장 필요
| 뉴스 호재악재 판단 | 뉴스가 호재인지 악재인지 판단하여 알려줌. | 상 | 1순위 |  | ko-FinBert 사용
| 뉴스 요약 | LLM 이용해서 뉴스 요약 | 중 | 4순위 |  | GPT Open API
| 관심 종목 뉴스 조회 | 관심 종목 뉴스 조회 | 상
샵 | 테두리 구매 기능 | 프로필 편집에서 구매하지 않은 테두리 잠금 → 선택하면 구매 | 하 | 8순위 | 마이페이지
위젯 | 주식 조회 위젯 |  | 하 | 8순위 |  | TradingView Charting Library 사용
공지 알림 | 공지사항 |  | 하 | 6순위